## Лист1
|  | Спринт 1 | [6 empty] | Спринт 2 | [6 empty] | Спринт 3 |  |  |  | Приоритеты
|  | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 2024-12-07 | 2024-12-08 | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 2024-12-14 | 2024-12-15 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2024-12-19
Задача | Ответственные
ЭТАП 1 (анализ и требования)
Обзор и изучение поставленной задачи | Долгов Д. Сергачев Ю. Васильев С. Акулов М. Рузанов А. Овчар Е. | [18 empty] | Must have | bar: 2024-12-02
Сбор и анализ данных | Долгов Д. Сергачев Ю. Васильев С. Акулов М. Рузанов А. Овчар Е. | [18 empty] | Must have | bar: 2024-12-03 to 2024-12-04
Инициация | Долгов Д. | [18 empty] | Must have | bar: 2024-12-04
ЭТАП 2 (планирование)
Определние состава участников и ролей | Долгов Д. | [18 empty] | Must have | bar: 2024-12-04 to 2024-12-05
Выделение ресурсов | Долгов Д. | [18 empty] | Must have | bar: 2024-12-05
Описание содержания проекта | Долгов Д. Акулов М. | [18 empty] | Must have | bar: 2024-12-05 to 2024-12-06
Подготовка технического задания | Долгов Д. Акулов М. | [18 empty] | Must have | bar: 2024-12-06 to 2024-12-07
Пользовательские истории | Долгов Д. | [18 empty] | Must have | bar: 2024-12-07
Составление Backlog | Долгов Д. | [18 empty] | Must have | bar: 2024-12-07
Подготовка Roadmap | Долгов Д. | [18 empty] | Must have | bar: 2024-12-07 to 2024-12-08
ЭТАП 3 (разработка)
Настройка сред разработки | Долгов Д. | [18 empty] | Must have | bar: 2024-12-09 to 2024-12-10
Подготовка инструментария | Долгов Д. | [18 empty] | Must have | bar: 2024-12-10 to 2024-12-11
Настройка и поддержка процессов CI/CD | Долгов Д. | [18 empty] | Must have | bar: 2024-12-11 to 2024-12-19
Исследование модели на платформе Hugging Face | Сергаче Ю. Васильев С. | [18 empty] | Must have | bar: 2024-12-09 to 2024-12-10
Настройа конфигурации модели | Сергаче Ю. Васильев С. | [18 empty] | Must have | bar: 2024-12-11 to 2024-12-12
Подключение модели к библиотеке Hugging Face | Сергаче Ю. Васильев С. | [18 empty] | Should have | bar: 2024-12-12
Тестирование | Сергаче Ю. Васильев С. | [18 empty] | Must have | bar: 2024-12-12 to 2024-12-13
Подготовка датасета (сбор данных) | Рузанов А. Овчар Е. | [18 empty] | Must have | bar: 2024-12-09
Анализ данных в датасете | Рузанов А. Овчар Е. | [18 empty] | Must have | bar: 2024-12-09 to 2024-12-10
Предобработка данных | Рузанов А. Овчар Е. | [18 empty] | Must have | bar: 2024-12-11
Разделение данных на выборки | Рузанов А. Овчар Е. | [18 empty] | Must have | bar: 2024-12-12
Визулизация основных метрик датасета | Рузанов А. Овчар Е. | [18 empty] | Should have | bar: 2024-12-12
Настройка DataLoader для подачи данных в модель | Сергаче Ю. Васильев С. | [18 empty] | Must have | bar: 2024-12-13
Написать цикл обучения и валидации | Сергаче Ю. Васильев С. | [18 empty] | Must have | bar: 2024-12-14
Реализовать механизм ранней остановки | Сергаче Ю. Васильев С. | [18 empty] | Should have | bar: 2024-12-14
Настроить обучение с использованием GPU | Сергаче Ю. Васильев С. Рузанов А. | [18 empty] | Should have | bar: 2024-12-14
Сохранение итоговой модели и метрик | Сергаче Ю. Васильев С. Овчар Е. | [18 empty] | Must have | bar: 2024-12-14
Оценка модели на тестовом наборе данных и сабмит на Kaggle | Долгов Д. Сергачев Ю. Васильев С. Акулов М. Рузанов А. Овчар Е. | [18 empty] | Must have | bar: 2024-12-15
Написать README-файл с описанием проекта | Акулов М. | [18 empty] | Must have | bar: 2024-12-16 to 2024-12-17
Подготовка инструкции по запуску модели | Акулов М. | [18 empty] | Must have | bar: 2024-12-16 to 2024-12-17
Описание метрик и результатов тестирования модели | Акулов М. | [18 empty] | Must have | bar: 2024-12-16 to 2024-12-17
Разработка структуры презентации | Акулов М. | [18 empty] | Must have | bar: 2024-12-16 to 2024-12-17
Подготовка графиков и визуализации для слайдов | Акулов М. | [18 empty] | Must have | bar: 2024-12-17 to 2024-12-18
Написание сценария питча | Акулов М. Долгов Д. | [18 empty] | Must have | bar: 2024-12-17 to 2024-12-18
Тестовое выступление перед командой | Долгов Д. | [18 empty] | Should have | bar: 2024-12-18
Перезентация проекта (питч) | Долгов Д. | [18 empty] | Must have | bar: 2024-12-19